Отчет о реализации проекта

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

Красноярского края: образование и просвещение в области содействия благотворительности и добровольчества» в 2016 году

| Основная целевая группа проекта | Представители СО НКО, проектных команд, органов местного самоуправления, бизнеса, развивающих программы поддержки СО НКО , 85 человек |
| --- | --- |
| Дополнительная целевая группа проекта, если есть (категория граждан, кол-во человек) | Представители образовательных учреждений и учреждений социальной сферы, реализующие социальные проекты в партнерстве с СО НКО или ищущие партнеров из СО НКО для реализации проектов |
| Партнеры проекта | Информационная, методическая и организационная помощь: АНО «Центр дополнительного профессионального образования и современных социальных технологий»; КРМОО «Агентство общественных инициатив» КРО «Красноярское отделение Ассоциации юристов России»; АНО «Центр инноваций в социальной сфере»; КРОО «Кризисный центр для женщин и их семей, подвергшихся насилию «Верба» |
| Средства массовой информации, разместившие информацию о проекте в отчетном периоде, в том числе интернет-ресурсы | Сайт КРМОО Центр «Сотрудничество» www.kccp.ru Портал гражданского общества Красноярского края www.gokrk.ru Страница Ресурсного центра поддержки социальных инициатив" г.Железногорска Красноярского края https://www.facebook.com/nkozato26/ Страница Краевого Центра поддержки общественных инициатив https://www.facebook.com/centr.podderjki/ |

Описание мероприятий в соответствии с организационным планом проекта

| N (пункт оргплана) | Мероприятие | Описание мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Срез среди СО НКО Красноярского края по пониманию успешных практик в работе с привлечением добровольцев в деятельность организаций | В ходе проекта был проведен поиск и сбор информации по работающим добровольческим командам в крае (составлена база) и реально работающим технологиям и проектам в области благотворительности и добровольчества, проведен анализ существующих направлений работ добровольцев представленных в крае. Данная работа позволила также собрать отдельную информацию по существующим потребностям и трудностям СО НКО и добровольческих агентств/добровольцев для дальнейшей работы в рамках проекта. |
| 2 | Анализ потребностей СО НКО в приобретении/ повышении знаний и навыков в сфере подготовки добровольцев, благотворительной деятельности | Данная деятельность велась параллельно с предыдущим пунктом плана и включала в себя проведение интервью, опросов среди СО НКО и добровольческих агентств края по выявлению потребностей в знаниях в области добровольчества и благотворительности. Личные встречи с СО НКО- участниками Летнего гражданского форума на Бирюсе также помогли в анализе дефицитов в знаниям и пониманию тематик добровольчества и благотворительности. |
| 3 | Пополнение базы методических материалов в сфере добровольчества для СО НКО | За отчетный период сотрудники Ресурсного центра продолжили работать с тематической библиотекой по добровольчеству на сайте КРМОО Центр «Сотрудничество» www.kccp.ru. Раздел был переименован в тематическую библиотеку по добровольчеству и благотворительности и на данный момент содержит 38 материалов. В библиотеке представлены глоссарий добровольчества, основные материалы по организации работы с добровольцами (планирование, привлечение, мотивирование, обучение и удержание), представлены интересные практики СО НКО. Добавлены материалы по деятельности и географии фондов местных сообществ, корпоративному добровольчеству. По статистическим данным скачивания материалов можно сделать вывод, что материалы тематической библиотеки востребованы среди СО НКО. |
| 4 | Семинары для специалистов, добровольцев СО НКО края в Красноярске | За 2016 год удалось организовать 3 семинара вместо запланированных 2 семинаров, участие в них приняло 85 участников. 24 ноября в Центре развития бизнеса Сбербанка России прошел семинар-панельная дискуссия «Решения для людей – социальное предпринимательство в Красноярском крае, возможности, перспективы». В дискуссии приняли участие 37 представителей СО НКО, власти, бизнеса, социальные предприниматели. Модератором мероприятия выступили Людмила Александровна Владыко – консультант Агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края и Элина Аргунеева, исполнительный директор РО «Опора России» по Красноярскому краю. В рамках дискуссии были заслушаны доклады о социальном предпринимательстве, перспективах его развития Красноярском крае. Заместитель руководителя, начальник отдела программ общественного развития Агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края Ольга Краснодубова подчеркнула в своем докладе, что социальное предпринимательство для многих социально ориентированных некоммерческих организаций является возможной точкой роста. Антон Шарыпов – начальник отдела предпринимательства Министерства экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края рассказал о возможных механизмах поддержки для социального бизнеса в рамках программ поддержки малого бизнеса, обозначил особую роль муниципальной поддержки в сохранении предпринимательской инициативы в социальной сфере. На пленарную дискуссию была приглашена Наталья Ибрагимова – заместитель начальника отдела социального обслуживания населения и взаимодействия с органами муниципального самоуправления Министерства социальной политики Красноярского края. Она представила участникам механизмы вхождения социальных предпринимателей в реестр поставщиков социальных услуг Красноярского края. Активно в работу дискуссии включались и сами представители СО НКО. Например, исполнительный директор Межрегиональной общественной организации предпринимателей Сибири «Сибирь без границ» Светлана Корчагина представила всем присутствующим проект по развитию социальных инициатив в бизнес-среде, а социальный предприниматель Сергей Николаенко предложил создать Ассоциацию социальных предпринимателей Красноярского края. 19 декабря состоялось семинар-совещание «Особенности развития благотворительности в малых городах» в г.Боготол. Цель – обсудить возможности создания и развития Фонда местного сообщества в городе Боготоле. Участие в нем приняли 30 представителей СО НКО, власти, бизнеса. Обсуждены вопросы и примеры развития благотворительности в РФ, грантовые конкурсы кревого и всероссийского уровней, вопросы привлечения средств на территории для решения социальных проблем. Наталья Владимировна Фиряго, исполнительный директор Фонда «Благодарю» (Иланский) рассказала о деятельности фондов местных сообществ на примере деятельности фонда «Благодарю». Коллеги из Боготола поделились опытом работы Местного благотворительного фонда социальной поддержки «Во благо». Также были представлены городские благотворительные акции «Подари ребенку радость» и «Добрая кружка». Из отзывов участников: «Ценно – узнать опыт работы фонда местного сообщества другой территории и понять возможные трудности при создании фонда местного сообщества г.Боготола», «Очень ценно познакомиться с другими СО НКО лично, услышать реальный опыт организаций». Участники совещания единодушно поддержали идею создания Фонда местного сообщества на уровне города. 22 декабря в Красноярске состоялся совместный семинар двух тематических ресурсных центров в рамках проектов "Ресурсный центр по правовым и экономическим вопросам деятельности СО НКО" (КРОО «Кризисный центр для женщин и их семей, подвергшихся насилию «Верба») и «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Красноярского края: образование и просвещение в области содействия благотворительности и добровольчеству» (КРМОО Центр «Сотрудничество»). Участие в семинаре приняли 18 представителей СО НКО. В программе семинара были рассмотрены следующие тематические блоки: - Актуальные вопросы правового и финансового сопровождения текущей деятельности НКО (новое в законодательстве об НКО - условия признания иностранным агентом. Порядок оформления отношений с добровольцами в НКО). Ведущие: Карпачева Юлия Викторовна, юрист, Галина Нечаенко, бухгалтер КРОО «Кризисный центр для женщин и их семей, подвергшихся насилию «Верба». - Ставка на доверие: как повысить доверие к организации и её благотворительным программам? Ведущая: Фомина Елена Юрьевна, исполнительный директор, КРМОО Центр «Сотрудничество». Поскольку семинар проходил в преддверии нового года, то обстановка была почти семейная - с пирожками и чаем. По окончанию семинара участники имели возможность получить консультации непосредственно по своей организации. Из отзывов участников: «Семинар был очень интересен, особенно вопрос формирования доверия к организации, хочется, чтобы партнеры и добровольцы доверяли, будет над этим работать», «Вся работа проведена качественно и доступно. Наиболее ценно для меня оформление отношений с добровольцами и пути их удержания в организации на долгий период». |
|  | Консультационная поддержка | За период работы проведено 179 консультаций в ходе личных встреч, по телефону и по электронной почте. Тематика касалась вопросов формирования добровольческих команд, мотивации добровольцев, грамотного прописывания добровольческого вклада в проект, оформления отношений НКО с добровольцами, обучения добровольцев под специфические темы проектов; ведения бухгалтерской отчетности НКО, возможностей развития социального предпринимательства; географии и содержания деятельности фондов местных сообществ. Многие организации отмечают потребность в добровольцах для пополнения человеческих ресурсов своих организаций, однако, сами не готовы заниматься управлением добровольцами, поддержанием их позитивной мотивации, не времени и/или желания выстраивать долгосрочные отношения, но есть желание использовать уже обученных другими организациями добровольцев. |
|  | Информационная поддержка | Для обеспечения информационной поддержки СО НКО края в области добровольчества и благотворительности работает тематический раздел сайта КРМОО Центр «Сотрудничество» http://kccp.ru , где размещаются актуальные новости о мероприятиях ресурсного центра, оформлены полезные ссылки. Также добавлены новые материалы в тематическую библиотеку по добровольчеству и благотворительности (об этот уже писалось выше). Осуществлялась рассылка информации по сформированной базе СО НКО о добровольческих событиях, например, семинарах, акциях, о конкурсах социальных проектов. |